## 首页
项目进度
项目明细
项 目 进 度 甘 特 图

## 项目明细
[项目名称] 项目任务明细 |  |  |  | 返回首页
px飞飞飞
| 项目开始时间 | 2025-02-28
项目负责人
分级 | 任务 | 责任人 | 任务描述
1 | 任务目录
1.1 | [任务] | [姓名] | [任务描述]
1.2 | [任务]
1.3 | [任务]
1.4 | [任务]
1.4.1 | [子任务]
1.4.2 | [子任务]
1.5 | [任务]
1.6 | [任务]
1.7 | [任务]
2 | 任务目录
2.1 | [任务]
2.2 | [任务]
2.3 | [任务]
2.4 | [任务]
2.5 | [任务]
3 | 任务目录
3.1 | [任务]
3.2 | [任务]
3.3 | [任务]
3.4 | [任务]
3.5 | [任务]
4 | 任务目录
4.1 | [任务]
4.2 | [任务]
4.3 | [任务]
4.4 | [任务]
4.5 | [任务]
Note on A6: 工作分解结构 一级：1，2，3，… 2级：1.1，1.2，1.3，… 3级：1.1.1，1.1.2，1.1.3，… -各级别使用公式来控制编号，但不同级别的公式不同。 -插入时，从工作表底部的示例复制并粘贴单元格。
Note on B6: 任务描述 -输入每个任务和子任务的名称。 -对子任务使用缩进。

## 项目进度
[网上书店] 项目进度表 |  |  |  | 返回首页
px飞飞飞 | [6 empty] | 4 | [11 empty] | *点击左右三角，改变时间轴。
| 项目开始时间 | 2025-02-28 | [5 empty] | 第 4 周 | [6 empty] | 第 5 周 | [6 empty] | 第 6 周 | [6 empty] | 第 7 周 | [6 empty] | 第 8 周 | [6 empty] | 第 9 周 | [6 empty] | 第 10 周 | [6 empty] | 第 11 周 | [6 empty] | 第 12 周 | [6 empty] | 第 13 周 | [6 empty] | 第 14 周
 | time axis 2025-03-17 to 2025-06-01
分级 | 任务 |  | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 进度 | 工作日 | time axis 2025-03-17 to 2025-06-01
1 | 项目规划 |  |  | - |  |  | - | bar: 2025-03-17 to 2025-05-11
1.1 | 计划确认 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 7 | 100% | 5
2 | 需求分析 |  |  | - |  |  | - | bar: 2025-03-17 to 2025-05-11
2.1 | 确认需求 |  | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 7 | 100% | 5
2.2 | 可行性分析 |  | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 7 | 100% | 5
3 | 总体设计 |  |  | - |  |  | - | bar: 2025-03-17 to 2025-05-11
3.1 | 确认策略 |  | 2025-03-21 | 2025-03-23 | 3 | 100% | 1
3.2 | 架构设计 |  | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 10 | 100% | 8
3.3 | 测试设计 |  | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 9 | 100% | 7
3.4 | 综合架构设计 |  | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 7 | 100% | 5
3.5 | 综合测试设计 |  | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 7 | 100% | 5
4 | 详细设计 |  |  | - |  |  | - | bar: 2025-03-17 to 2025-05-11
4.1 | 店主-网站书店简介模块设计 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 100% | 2
4.2 | 店主-书店信息发布模块设计 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 100% | 2
4.3 | 店主-库存管理模块设计 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 100% | 2
4.4 | 店主-账目管理模块设计 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 100% | 2
4.5 | 店主-进书管理模块设计 |  | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 4 | 100% | 2
4.6 | 店主-售书日志模块设计 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 100% | 2
4.7 | 用户-游客模式设计 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | 100% | 1
4.8 | 用户-登录注册模块设计 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | 100% | 1
4.9 | 用户-分级浏览模块设计 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 100% | 2
4.10 | 用户-选购模块设计 |  | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 4 | 100% | 2
4.11 | 留言模块 |  | 2025-04-10 | 2025-04-12 | 3 | 100% | 2
4.12 | 进书管理与账目管理接口设计 |  | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 3 | 100% | 1
4.13 | 进书管理与库存管理接口设计 |  | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 3 | 100% | 1
4.14 | 售书日志与库存管理接口设计 |  | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 5 | 100% | 3
4.15 | 售书日志与账目管理接口设计 |  | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 4 | 100% | 2
4.16 | 库存管理与分级浏览接口设计 |  | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 3 | 100% | 1
4.17 | 分级浏览与用户选购接口设计 |  | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 4 | 100% | 4
4.18 | 账目管理与用户选购接口设计 |  | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 5 | 100% | 3
5 | 实现 |  |  | - |  |  | - | bar: 2025-03-17 to 2025-05-11
5.1 | 编码：店主-网站书店简介模块 |  | 2025-04-12 | 2025-04-21 | 10 | 43% | 6
5.2 | 编码：店主-书店信息发布模块 |  | 2025-04-12 | 2025-04-26 | 15 | 28% | 10
5.3 | 编码：书店-库存管理模块 |  | 2025-04-12 | 2025-04-26 | 15 | 16% | 10
5.4 | 编码：店主-账目管理模块 |  | 2025-04-12 | 2025-04-27 | 16 | 51% | 10
5.5 | 编码：店主-进书管理模块 |  | 2025-04-15 | 2025-05-04 | 20 | 22% | 14
5.6 | 编码：店主-售书日志模块 |  | 2025-04-17 | 2025-05-02 | 16 | 2% | 12
5.7 | 编码：用户-游客模式 |  | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 10 | 18% | 6
5.8 | 编码：用户-登录注册模块 |  | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 10 | 82% | 6
5.9 | 编码：用户-分级浏览模块 |  | 2025-04-15 | 2025-05-03 | 19 | 16% | 14
5.10 | 编码：用户-选购模块 |  | 2025-04-19 | 2025-05-08 | 20 | 13% | 14
5.11 | 编码：留言模块 |  | 2025-04-13 | 2025-04-30 | 18 | 25% | 13
5.12 | 单元测试：店主-网站书店简介模块 |  | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 4 | 0% | 4
5.13 | 单元测试：店主-书店信息发布模块 |  | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 4 | 0% | 3
5.14 | 单元测试：书店-库存管理模块 |  | 2025-04-27 | 2025-05-01 | 5 | 0% | 4
5.15 | 单元测试：店主-账目管理模块 |  | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 5 | 0% | 5
5.16 | 单元测试：店主-进书管理模块 |  | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 6 | 0% | 5
5.17 | 单元测试：店主-售书日志模块 |  | 2025-05-03 | 2025-05-08 | 6 | 0% | 4
5.18 | 单元测试：用户-游客模式 |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | 0% | 1
5.19 | 单元测试：用户-登录注册模块 |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2 | 0% | 2
5.20 | 单元测试：用户-分级浏览模块 |  | 2025-05-04 | 2025-05-08 | 5 | 0% | 4
5.21 | 单元测试：用户-选购模块 |  | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 7 | 0% | 5
5.22 | 单元测试：留言模块 |  | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 3 | 0% | 2
6 | 测试 |  |  | - |  |  | - | bar: 2025-03-17 to 2025-05-11
6.1 | 综合简介单元测试 |  | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 3 | 0% | 1
6.2 | 综合信息发布单元测试 |  | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 5 | 0% | 3
6.3 | 集成测试：店主-网站书店简介模块以及信息发布模块 |  | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 10 | 0% | 8
6.4 | 综合库存单元测试 |  | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 8 | 0% | 6
6.5 | 综合账目单元测试 |  | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 8 | 0% | 5
6.6 | 综合进书单元测试 |  | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 8 | 0% | 5
6.7 | 集成测试：店主-库存管理模块、账目管理模块、进书管理模块 |  | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 15 | 0% | 11
6.8 | 综合分级浏览单元测试 |  | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 5 | 0% | 3
6.9 | 综合游客单元测试 |  | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 3 | 0% | 3
6.10 | 综合登录注册单元测试 |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3 | 0% | 3
6.11 | 集成测试：用户-游客模式、登录注册模块、分级浏览模块 |  | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 10 | 0% | 8
6.12 | 综合售书单元测试 |  | 2025-05-09 | 2025-05-17 | 9 | 0% | 6
6.13 | 综合选购单元测试 |  | 2025-05-16 | 2025-05-24 | 9 | 0% | 6
6.14 | 集成测试：店主-售书日志模块、用户-选购模块 |  | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 10 | 0% | 7
6.15 | 综合留言板单元测试 |  | 2025-05-04 | 2025-05-08 | 5 | 0% | 4
6.16 | 测试总结 |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2 | 0% | 2
7 | 交付 |  |  | - |  |  | - | bar: 2025-03-17 to 2025-05-11
7.1 | 交付测试 |  | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 5 | 0% | 3
7.2 | 产品提交 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1 | 0% | 1
Note on H2: 辅助： 用于辅助时间轴变化；勿删！
Note on A5: 工作分解结构 一级：1，2，3，… 2级：1.1，1.2，1.3，… 3级：1.1.1，1.1.2，1.1.3，… -各级别使用公式来控制编号，但不同级别的公式不同。 -插入时，从工作表底部的示例复制并粘贴单元格。
Note on B5: 任务描述 -输入每个任务和子任务的名称。 -对子任务使用缩进。
Note on E5: 结束日期：（自动计算） 结束日期是根据“开始日期”和“日历天数”列计算的。
Note on G5: 完成百分比 通过输入完成百分比（介于0%和100%之间）来更新此任务的状态和进度条的颜色。
Note on H5: 工作日（自动计算） 统计工作日数，不包括周末（周六和周日）。 如需考虑节假日，可以手动计算填入。