## Sheet1
Activity | Time estimate
Step1：项目规划
Activity1.1 ：计划确认 | 7
Step2: 需求分析
Activity2.1： 确认需求 | 7
Activity2.2： 可行性分析结束 | 7
Step3：总体设计
Activity3.1：确认策略 | 3
Activity3.2：架构设计完成 | 10
Activity3.3： 测试设计完成 | 10
Activity3.3： 总体设计完成 | 7
Step4：详细设计
Activity4.1： 店主--网站书店简介模块 | 2
Activity4.2： 店主--书店信息发布模块 | 2
Activity4.3： 店主--库存管理模块 | 2
Activity4.4： 店主--账目管理模块 | 2
Activity4.5： 店主--进书管理模块 | 4
Activity4.6： 店主--售书log模块 | 2
Activity4.7： 用户--游客模式 | 1
Activity4.8： 用户--登陆注册模块 | 1
Activity4.9： 用户--分级浏览模块 | 2
Activity4.10： 用户--选购模块 | 4
Activity4.11： 店主--留言板模块 | 3
Activity4.12： 用户--留言模块 | 2
Step5：实现
Activity5.1： 编码：店主--网站书店简介模块 | 10
Activity5.2： 编码：店主--书店信息发布模块 | 15
Activity5.3： 编码：店主--库存管理模块 | 15
Activity5.4： 编码：店主--账目管理模块 | 16
Activity5.5： 编码：店主--进书管理模块 | 20
Activity5.6： 编码：店主--售书log模块 | 16
Activity5.7： 编码：用户--游客模式 | 10
Activity5.8： 编码：用户--登陆注册模块 | 10
Activity5.9： 编码：用户--分级浏览模块 | 19
Activity5.10：编码： 用户--选购模块 | 20
Activity5.11： 编码：店主--留言板模块 | 18
Activity5.12：编码：用户--留言模块 | 5
Activity5.12： 单元测试：店主--网站书店简介模块 | 4
Activity5.13： 单元测试：店主--书店信息发布模块 | 5
Activity5.14： 单元测试：店主--库存管理模块 | 5
Activity5.15： 单元测试：店主--账目管理模块 | 5
Activity5.16： 单元测试：店主--进书管理模块 | 6
Activity5.17： 单元测试：店主--售书log模块 | 6
Activity5.18： 单元测试：用户--游客模式 | 1
Activity5.19： 单元测试：用户--登陆注册模块 | 2
Activity5.20： 单元测试：用户--分级浏览模块 | 5
Activity5.21：单元测试： 用户--选购模块 | 7
Activity5.22： 单元测试：店主--留言板模块 | 3
Activity5.23：单元测试：用户--留言模块 | 1
Step6：测试
Activity6.1： 集成测试：店主--网站书店简介模块以及信息发布模块 | 5
Activity6.2： 集成测试：店主--库存管理模块，账目管理模块，进书管理模块 | 8
Activity6.3： 集成测试：用户--游客模式，登陆注册模块，分级浏览模块 | 5
Activity6.4： 集成测试：店主--留言板模块，用户--留言模块 | 1
Activity6.4： 集成测试：店主--售书log模块，用户--选购模块 | 9
Activity6.5： 系统测试 | 15
Activity6.6： 测试总结 | 2
Step7：交付
Activity7.1 交付测试 | 5
Activity7.2 产品提交 | 1